**แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ (Action Plan for Strategic Activities) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

**หน่วยงาน กองกีฬาและนันทนาการ สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินงาน | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้จริง | ตัวชี้วัด | เป้า | ผล | ร้อยละการแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการปรับปรุงสนามกีฬา | ๕ | งาน |  | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | ๗,๔๕๐,๐๐๐ |  | - ความปลอดภัย |  - ๑๐๐% |  |  |
|  | ทุกสนามเพื่อรองรับการเป็น |  | บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | และความสวยงาม |  |  |  |
|  | เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา |  | สนาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - คุณภาพของ |  - ๑๐๐% |  |  |
|  | บุคลากรสำนักงานคณะ |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อุปกรณ์ในสนาม |  |  |  |
|  | กรรมการการอุดมศึกษา  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - จำนวนสนาม |  - ๑๓ สนาม |  |  |
|  | (สกอ.) ครั้งที่ ๓๒ ในปี พ.ศ.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๒๕๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ระยะเวลาการ |  - ๒ เดือน |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปรับปรุงแต่ละสนาม |  |  |  |
| ๒. | โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ | ๕ | งาน |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  | ๔๐,๐๐๐ |  | - จำนวนนักกีฬาที่ |  - ๑๐ คน |  |  |
|  | คัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่ |  | พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ได้รับการคัดเลือก |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยบูรพา |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - นักกีฬาที่ได้รับการ |  - มีการศึกษาต่อ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คัดเลือกในโครงการฯ |  ๑๐๐% |  |  |
| ๓. | โครงการจัดทำฐานข้อมูลของ | ๕ | งาน |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | ๓๐,๐๐๐ |  | - จำนวนฐานข้อมูลของ |  - มีฐาน  |  |  |
|  | นักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาสู่ |  | พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นักกีฬาโครงการพัฒนา |  ข้อมูล |  |  |
|  | ความเป็นเลิศ |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กีฬาสู่ความเป็นเลิศ |  นักกีฬา |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ๑๐๐% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ระยะเวลาค้นหา |  - ๒ นาที |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ข้อมูล |   |  |  |
| ๔. | โครงการจัดสวัสดิการให้กับ | ๕ | งาน |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕๕๐,๐๐๐ |  | - จำนวนนักกีฬา | - ๕ คน |  |  |
|  | นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา |  | พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทีมชาติปัจจุบัน |  |  |  |
|  |  |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - จำนวนนักกีฬาที่ได้ | - ๓๗ คน |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รับรางวัลรายการ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แข่งขันต่าง ๆ |  |  |  |
| ๕. | โครงการกีฬาสร้างเครือข่าย | ๕ | งาน |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | ๖๐,๐๐๐ |  | - จำนวนบุคลากร |  - ๑๕๐ คน |  |  |
|  | ระหว่างสถาบันการศึกษา |  | พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มหาวิทยาลัยบูรพา |  |  |  |
|  |  |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ความพึงพอใจ |  - ๙๐% มี  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความพึง |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พอใจ |  |  |

- ๒ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินงาน | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้จริง | ตัวชี้วัด | เป้า | ผล | ร้อยละการแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการพัฒนากีฬาสู่ความ | ๕ | งาน | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | ๑,๐๖๐,๐๐๐ |  | - จำนวนนักกีฬา |  - ๓๐๐ คน |  |  |
|  | เป็นเลิศของนิสิต |  | พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มหาวิทยาลัยบูรพา |   |  |  |
|  |  |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ผลการแข่งขัน |  -ได้อันดับ๑ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ใน ๓ ของ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  รายการที่ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  เข้าแข่งขัน |  |  |
| ๗. | โครงการพัฒนากีฬาสู่ความ | ๕ | งาน |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔๐,๐๐๐ |  | - จำนวนนักกีฬา |  - ๑๕๐ คน |  |  |
|  | เป็นเลิศของบุคลากร |  | พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บุคลากรมหาวิทยาลัย |   |  |  |
|  |  |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บูรพา |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ผลการแข่งขัน |  -ได้อันดับ๑ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ใน ๓ ของ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  รายการที่ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  เข้าแข่งขัน |  |  |
| ๘. | โครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา | ๕ | งาน |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ |  | - นิสิต บุคลากร |  - ๓๐๐ คน |  |  |
|  | ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ |  | พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มหาวิทยาลัยบูรพา |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยบูรพา |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | และนักเรียนโรงเรียน |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาธิตฯ |  |  |  |
| ๙. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | ๕ | งาน |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๗๐,๐๐๐ |  | - จำนวนนิสิตและ |  - เพิ่มขึ้น |  |  |
|  |  |  | พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บุคลากรมหาวิทยาลัย |  ๕๐% |  |  |
|  |  |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บูรพาที่มาใช้บริการ |  |  |  |
| ๑๐. | โครงการบริการจัดการ | ๕ | กองกีฬา | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๕,๐๐๐ |  | - จำนวนหน่วยงานที่ |  -ภายใน๓๐ |  |  |
|  | แข่งขันกีฬา |  | และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ใช้บริการ |  หน่วยงาน |  |  |
|  |  |  | นันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายนอก๒๐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  หน่วยงาน |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - จำนวนรายรับค่าใช้ | - ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนามกีฬา |  ต่อปี |  |  |

- ๓ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินงาน | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้จริง | ตัวชี้วัด | เป้า | ผล | ร้อยละการแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. | โครงการภาษาอังกฤษวันละ | ๕ | งาน | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ๘,๐๐๐ |  | - จำนวนคำศัพท์ |  - ๒๐๐ คำ |  |  |
|  | คำ |  | บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - จำนวนคำศัพท์ที่ |  - ๗๐%  |  |  |
|  |  |  | ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บุคลากรกองฯ เข้าใจ | ของจำนวน |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คำศัพท์ที่ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บุคลากรเข้าใจ |  |  |
| ๑๒. | โครงการพัฒนาระบบ | ๕ | งาน |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | ๖๐,๐๐๐ |  | - จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม |  - ๕,๐๐๐ คน |  |  |
|  | สารสนเทศและเว็บไซต์กอง |  | บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | และใช้บริการระบบ |  |  |  |
|  | กีฬาและนันทนาการ |  | ทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สารสนเทศและเว็บไซต์ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ความพึงพอใจ |  - ๘๐% |  |  |
| ๑๓. | โครงการพัฒนาฐานข้อมูล | ๕ | งาน |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  | - จำนวนหลอดไฟของ |  -ระบบฐาน |  |  |
|  | ระบบแสงสว่างสนามกีฬา |  | บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนามกีฬา | ข้อมูลไฟ |  |  |
|  |  |  | สนาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แสงสว่าง๑๓ |  |  |
|  |  |  | กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนาม |  |  |



 **บันทึกข้อความ**

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกีฬาและนันทนาการ โทร. ๒๔๔๒, ๒๗๐๐ ต่อ ๒๐๐

ที่ ศธ ๖๖๐๒.๑๓/ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานประจำและแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานสังกัดสำนักงาน

อธิการบดีจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำ และแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ จัดส่งกองแผนงาน นั้น

บัดนี้ กองกีฬาและนันทนาการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติงานประจำและแผน

ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มาพร้อมหนังสือนี้ ดังแนบ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายครรชิต ดอกไม้คลี่)

ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ