**แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (งบประมาณเงินรายได้)**

**ส่วนงาน กองกีฬาและนันทนาการ กรมมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี กระทรวงศึกษาธิการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ  ที่ | แผนงาน | งบลงทุน | | ลักษณะงาน  (/) | | วิธีการ  (/) | | | | | ออกแบบ | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
| หรือกำหนด | |
| คุณลักษณะ | |
| เฉพาะแล้ว | |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | งานต่อ  เนื่องที่  ผูกกับงบ  ประมาณ  ปีต่อไป | งานที่  เสร็จ  ภายใน  ปี 2556 | จัด  ซื้อ | จัด  จ้าง | ตกลง  ราคา | ประ  กวดราคา | ประ  กวดราคา  e-GP | มี  (/) | ไม่มี  (/) | ประกาศ | คาดว่าจะ  ลงนามใน  สัญญา  (เดือน/ปี) | คาดว่าจะ  มีการส่ง  มอบปี 2556  (ล้านบาท) | งบประมาณ  ที่ได้รับ  อนุมัติ  ในปี.........  (ล้านบาท) | เงินนอกงบ  ประมาณ  หรือเงิน  สมทบ  (ล้านบาท) |
| สอบราคา/ |
| ประกวด |
| ราคา e-GP/ |
| ยื่นซอง |
| เอกสาร |
| ประกวด |
| ราคา |
| (เดือน/ปี) |
| 1 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับหน้าดินปลูกหญ้าสนาม | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | พ.ย. 55 | ธ.ค. 55 |  | 1,600,000 | ราคากลาง |
|  |  | ชมพูพันธ์ทิพย์พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการสร้างอัฒจันทร์สนามชมพู | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | พ.ย. 55 | ธ.ค. 55 |  | 515,184 | ราคากลาง |
|  |  | พันธ์ทิพย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงพื้นสนามหญ้า | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | พ.ย. 55 | ธ.ค. 55 |  | 180,000 | ราคากลาง |
|  |  | สนามกีฬากลาง (เชาวน์ มณีวงษ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงยิมมวย | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | พ.ย. 55 | ธ.ค. 55 |  | 320,000 | ราคากลาง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงประตูเหล็กม้วน | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ธ.ค. 55 | ม.ค. 56 |  | 100,000 | ครุภัณฑ์ |
|  |  | หน้าโรงพลศึกษา 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงระบบไฟสปอร์ต | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ธ.ค. 55 | ม.ค. 56 |  | 400,000 | ค่าใช้สอย |
|  |  | ไลส์สนามกีฬากลาง (เชาวน์ มณีวงษ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ธ.ค. 55 | ม.ค. 56 |  | 200,000 | ค่าใช้สอย |
|  |  | ภายในโรงยิมแบดมินตัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการติดตั้งเครื่องเสียงประจำ | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ธ.ค. 55 | ก.พ. 56 |  | 400,000 | ครุภัณฑ์ |
|  |  | โรงพลศึกษา 1, โรงพลศึกษา 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สนามแบดมินตัน, สระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการเพิ่มอัฒจันทร์โรงพลศึกษา | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ธ.ค. 55 | ก.พ. 56 |  | 800,000 | ราคากลาง |
|  |  | 1 และโรงพลศึกษา 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงกระจกด้านหน้า | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ม.ค. 56 | ก.พ. 56 |  | 180,000 |  |
|  |  | และหลังพร้อมติดเหล็กดัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โรงพลศึกษา 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 2 -**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ  ที่ | แผนงาน | งบลงทุน | | ลักษณะงาน  (/) | | วิธีการ  (/) | | | | | ออกแบบ | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
| หรือกำหนด | |
| คุณลักษณะ | |
| เฉพาะแล้ว | |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | งานต่อ  เนื่องที่  ผูกกับงบ  ประมาณ  ปีต่อไป | งานที่  เสร็จ  ภายใน  ปี 2556 | จัด  ซื้อ | จัด  จ้าง | ตกลง  ราคา | ประ  กวดราคา | ประ  กวดราคา  e-GP | มี  (/) | ไม่มี  (/) | ประกาศ | คาดว่าจะ  ลงนามใน  สัญญา  (เดือน/ปี) | คาดว่าจะ  มีการส่ง  มอบปี 2556  (ล้านบาท) | งบประมาณ  ที่ได้รับ  อนุมัติ  ในปี.........  (ล้านบาท) | เงินนอกงบ  ประมาณ  หรือเงิน  สมทบ  (ล้านบาท) |
| สอบราคา/ |
| ประกวด |
| ราคา e-GP/ |
| ยื่นซอง |
| เอกสาร |
| ประกวด |
| ราคา |
| (เดือน/ปี) |
| 11 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการสร้างห้องสำหรับกรรมการ | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ม.ค. 56 | ก.พ. 56 |  | 180,000 | ราคากลาง |
|  |  | สนามฟุตซอล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงพื้นสนามพร้อม | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ม.ค. 56 | ก.พ. 56 |  | 150,000 | ราคากลาง |
|  |  | ทาสีและตีเส้นสนามโรงพลศึกษา 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงห้องรับแขกหน้า | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ก.พ. 56 | มี.ค. 56 |  | 450,000 | ราคากลาง |
|  |  | ประรำพิธีสนามกีฬากลาง (เชาวน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | มณีวงษ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการทำป้ายชื่อสนามกีฬาทั้ง | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ก.พ. 56 | มี.ค. 56 |  | 50,000 | ครุภัณฑ์ |
|  |  | 13 สนาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการขัดพื้นปาเก้พร้อมตีเส้น | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ก.พ. 56 | มี.ค. 56 |  | 464,816 |  |
|  |  | สนามวอลเลย์บอลโรงพลศึกษา 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงสกอร์บอร์ด | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ก.พ. 56 | มี.ค. 56 |  | 200,000 | ครุภัณฑ์ |
|  |  | ไฟฟ้าโรงพลศึกษา 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการทำพื้นผิวสนามพร้อมตีเส้น | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | ก.พ. 56 | มี.ค. 56 |  | 550,000 | ราคากลาง |
|  |  | สนามเทนนิส 6 สนาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงกระถางคบเพลิง | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | มี.ค. 56 | เม.ย. 56 |  | 250,000 |  |
|  |  | และราวเหล็กอัฒจันทร์สูงสนาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กีฬากลาง (เชาวน์ มณีวงษ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงลานหญ้าสนาม | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | มี.ค. 56 | เม.ย. 56 |  | 160,000 | ราคากลาง |
|  |  | กีฬากลาง (เชาวน์ มณีวงษ์) 2 ข้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา | 1 งาน |  | / |  | / | / |  |  | / |  |  | มี.ค. 56 | เม.ย. 56 |  | 300,000 | ราคากลาง |
|  |  | กลาง (เชาวน์ มณีวงษ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- 3 -**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ  ดับ  ที่ | แผนงาน | งบลงทุน | | ลักษณะงาน  (/) | | วิธีการ  (/) | | | | | ออกแบบ | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ | |
| หรือกำหนด | |
| คุณลักษณะ | |
| เฉพาะแล้ว | |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน  (หน่วยนับ) | งานต่อ  เนื่องที่  ผูกกับงบ  ประมาณ  ปีต่อไป | งานที่  เสร็จ  ภายใน  ปี 2556 | จัด  ซื้อ | จัด  จ้าง | ตกลง  ราคา | ประ  กวดราคา | ประ  กวดราคา  e-GP | มี  (/) | ไม่มี  (/) | ประกาศ | คาดว่าจะ  ลงนามใน  สัญญา  (เดือน/ปี) | คาดว่าจะ  มีการส่ง  มอบปี 2556  (ล้านบาท) | งบประมาณ  ที่ได้รับ  อนุมัติ  ในปี.........  (ล้านบาท) | เงินนอกงบ  ประมาณ  หรือเงิน  สมทบ  (ล้านบาท) |
| สอบราคา/ |
| ประกวด |
| ราคา e-GP/ |
| ยื่นซอง |
| เอกสาร |
| ประกวด |
| ราคา |
| (เดือน/ปี) |
| 21 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู | 1 เครื่อง |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ย. 55 | ธ.ค. 55 |  | 30,000 | ครุภัณฑ์ | |
|  |  | พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ตู้โชว์ | 2 ตู้ |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ย. 55 | พ.ย. 55 |  | 19,000 | ครุภัณฑ์ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 23 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ตู้ใส่แฟ้มแขวน 2 ชั้น พร้อมท๊อป | 2 ตู้ |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ย. 55 | พ.ย. 55 |  | 14,000 | ครุภัณฑ์ | |
|  |  | และพร้อมขารองตู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 24 | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | เครื่องโทรสาร | 1 เครื่อง |  | / | / |  | / |  |  | / |  |  | ม.ค. 56 | ม.ค. 56 |  | 15,000 | ครุภัณฑ์ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ลายมือชื่อ......................................ผู้จัดทำ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ลายมือชื่อ.....................................ผู้รับผิดชอบ | | | |  | |
|  |  | ชื่อ (นางสาวพิมพ์ภัทรา เนื่องจำนงค์) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ชื่อ (นายครรชิต ดอกไม้คลี่) | | | |  | |
|  |  | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ | | | | |  |



**บันทึกข้อความ**

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกีฬาและนันทนาการ โทร. ๒๔๔๒, ๒๗๐๐ ต่อ ๒๐๐

ที่ ศธ ๖๖๐๒.๑๓/๑๐๓๙ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (งบประมาณเงินรายได้)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๖๖๐๒.๘/ว ๐๖๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๕๕ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ทุกส่วนงาน

จัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทุกรายการ นั้น ในการนี้ กองกีฬาและนันทนาการได้

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้และได้จัดส่งเป็นไฟล์ให้ทาง e-mail ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายครรชิต ดอกไม้คลี่)

ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ

 **บันทึกข้อความ**

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกีฬาและนันทนาการ โทร. ๒๔๔๒, ๒๗๐๐ ต่อ ๒๐๐

ที่ ศธ ๖๖๐๒.๑๓/๑๐๓๘ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (งบประมาณเงินรายได้)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง นั้น ในการนี้ กองกีฬาและนันทนาการได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ

ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายครรชิต ดอกไม้คลี่)

ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ

 **บันทึกข้อความ**

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกีฬาและนันทนาการ โทร. ๒๔๔๒, ๒๗๐๐ ต่อ ๒๐๐

ที่ ศธ ๖๖๐๒.๑๓/๑๐๔๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

ตามที่กองกีฬาและนันทนาการได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ในการรองรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒

ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความทราบแล้ว นั้น เพื่อให้การเตรียมงานการปรับปรุงสนาม

กีฬาต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามแผนที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห์จากกองอาคาร

สถานที่ดำเนินการเขียนแบบและกำหนดราคากลางตามระยะเวลาที่ต้องแล้วเสร็จตามเอกสารดังแนบ

ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับหัวหน้างานออกแบบและซ่อมบำรุงในเบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายครรชิต ดอกไม้คลี่)

ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ